## Sheet1
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH EVNGENCO3
STT | DANH SÁCH CHỨC NĂNG | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC
1 | Tổng hợp yêu cầu phần mềm | Fri 03/05/19 | Mon 06/05/19
2 | Thiết kế giao diện | Tue 07/05/19 | Wed 15/05/19
3 | Ghép giao diện | Wed 15/05/19 | Thu 23/05/19
4 | Module quản lý văn bản đến | Mon 13/05/19 | Fri 31/05/19
Thay đổi form nhập liệu văn bản đến
Ghép luồng xử lý mới cho văn bản đến
Thay đổi cách hiển thị của văn bản đến
Báo cáo thống kê liên quan tới văn bản đến
Thực hiện ký số trên văn bản đến
5 | Quản lý template bút phê văn bản | Mon 13/05/19 | Wed 15/05/19
6 | Nhận văn bản đến từ hệ thống ngoài | Mon 03/06/19 | Tue 11/06/19
Nhận văn bản đến thông qua webservice
Lưu log quá trình gửi nhận văn bản
7 | Quản lý văn bản đến nhận từ mạng EVN | Mon 03/06/19 | Fri 28/06/19
Quản lý văn bản đến chưa nhận qua service của EVN
Quản lý văn bản đến đã nhận
Quản lý văn bản đến không hợp lệ
Chuyển văn bản đến từ mạng EVN thành văn bản đến của công ty
8 | Ký số văn bản | Mon 03/06/19 | Fri 28/06/19
Tích hợp webservice ký số văn bản của Viettel
Thực hiện ký vào vị trí quy định trên văn bản
Thực hiện ký qua email
9 | Module quy trình xử lý động | Tue 07/05/19 | Mon 27/05/19
Thay đổi quy trình xử lý động cho phù hợp với yêu cầu của GENCO3
10 | Module quản lý văn bản đi | Mon 03/06/19 | Fri 21/06/19
Thay đổi form thêm mới văn bản
Thay đổi luồng xử lý văn bản
Thực hiện ký số trên văn bản đi
11 | Module quản lý văn bản nội bộ | Mon 03/06/19 | Tue 11/06/19
Quản lý văn bản nội bộ
Thiết lập luồng xử lý cho văn bản nội bộ
Tích hợp chữ ký số
12 | Quản lý phiếu giải quyết văn bản | Mon 03/06/19 | Fri 07/06/19
In phiếu giải quyết văn bản đến
In phiếu giải quyết văn bản đi
13 | Module quản lý công việc | Fri 28/06/19 | Thu 18/07/19
Chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu của Genco3
Bổ sung các tùy chọn option cho các chức năng lập kế hoạch, đánh giá công việc,…
Báo cáo thống kê liên quan tới công việc
14 | Module quản lý kết luận giao ban tuần
15 | Các module chức năng tiện ích | Thu 18/07/19 | Wed 24/07/19
Gửi email, email template, ký qua email
Chức năng thông báo
Chức năng tìm kiếm nhanh
16 | Các module chức năng khác | Thu 18/07/19 | Wed 24/07/19
Lịch công tác
Quản lý phòng họp
17 | Tool chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới | Wed 31/07/19 | Thu 08/08/19